PROGRAM  KERJA  TIM  PELAKSANA  KEGIATAN  PAS GASAL

SMK  MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

| No | JENIS KEGIATAN | SASARAN | # INDIKATOR KEBERHASILAN |  | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | KET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembuatan/ penyusunan Prog. Kerja | Tim PAS | Terlaksananya kegiatan PAS GASAL dengan efektif dan efisien |  | Ketua | 10 November 2022 | APBS |  |  |
| 2. | Pembuatan RAB | RAB PAS | Penggunaan dana secara efisien sesuai dengan yang dianggarkan |  | Bendahara | 8 Desember 2022 |  |  |  |
| 3. | Pembuatan TASER, jadwal PAS | Guru, siswa & sekretaris | Terlaksananya kegiatan dengan tertib dan diikuti oleh seluruh siswa |  | Sekretaris | 20 November 2022 | APBS |  |  |
| 4. | Pembuatan dan penyampaian surat edaran kepada orang tua/ wali murid | Orang tua/ wali murid | Tercapainya informasi sekolah khusus nya kegiatan PAS GASAL dan pembayarannya |  | Ketua | 25 November 2022 | APBS |  |  |
| 5. | Pengumpulan Soal PAS | Guru | Teselesaikannya soal soal |  | Ketua, PJ Soal Nilai | 21 November 2022 | APBS |  |  |
| 6. | Uji Coba Ujian Ismuba Online | Siswa | Terlaksananya kegiatan dengan tertib dan diikuti oleh seluruh siswa |  | Koordinator pelaksana | 28 November 2022 | APBS |  |  |
| 7. | Penggandaan perangkat/ program kerja dan blangko-blanbgko | - Daftar peserta - Daftar Hadir TIM - Berita Acara - Blangko Daftar Hadir - Surat edaran | Dipersiapkannya program/ perangkat kegiatan sebelum dimulainya kegiatan (sudah dijilid) |  | Sekretaris | 25 November 2022 | APBS |  |  |
| 8. | Pelaksanaan PAS | Seluruh siswa | Kegiatan berjalan dengan tertib, lancar dan efisien |  | Ketua & Guru ybs | 28 Nov – 7 Des 2022 | APBS |  |  |
| 9. | Batas akhir Ujian Susulan dan Remidiasi | Seluruh Siswa yg belum ikut ujian dan siswa yang belum mencapai nilai batas lulus | Tercapainya sistem belajar tuntas |  | Koord. Pelaksana | 8 Desember 2022 | APBS |  |  |
| 10. | Pembuatan Nilai | Guru | Terkumpulnya nilai dari semua mata pelajaran pada tim |  | Sekretaris | 8 Desember 2022 | APBS |  |  |
| 11. | Pembuatan laporan kegiatan PAS | Buku laporan | Terangkumnya semua kegiatan ulangan umum dengan baik |  | Sekretaris | 8 Desember 2022 | APBS |  |  |
|  |  |  |  | Sleman, 8 Desember 2022 Tim Pelaksana PAS Ketua Marsono, S.Ag NBM: 831903 |  |  |  |  |  |